## Pre-entrega MVP (21 días)
APERT VISION — Diagrama de Gantt · Pre-entrega MVP
Duración: 21 días · Objetivo: line-out + scrum + salida + posesión + web funcionando
Tarea | Resp. | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 21
FASE 1 — LINE-OUT (Días 1–7)
Extraer frames de clips de line-out | Gonzalo
Extraer frames negativos (partidos completos) | Gonzalo
Anotar dataset line-out en Roboflow | Gonzalo
Entrenar modelo YOLO — line-out (RTX 2060) | Gonzalo
Validar detección de line-out | Gonzalo
FASE 2 — SCRUM (Días 7–13)
Extraer frames de clips de scrum | Gonzalo
Anotar dataset scrum en Roboflow | Gonzalo
Re-entrenar modelo YOLO con scrum + line-out | Gonzalo
Validar detección de scrum | Gonzalo
FASE 3 — SALIDA / KICK-OFF (Días 12–16)
Extraer frames de clips de salida | Gonzalo
Anotar dataset salida en Roboflow | Gonzalo
Re-entrenar modelo YOLO con las 3 formaciones | Gonzalo
Validar detección de las 3 formaciones | Gonzalo
FASE 4 — POSESIÓN + WEB (Días 16–21)
Implementar análisis de posesión por color | Gonzalo
Agregar selector de colores en la interfaz web | Gonzalo
Pruebas con video de partido real (5 min) | Gonzalo
Ajuste de threshold y parámetros | Gonzalo
Dashboard con posesión + 3 formaciones | Gonzalo
Documentación y preparación de la entrega | Gonzalo
LEYENDA
Dataset y anotación
Desarrollo e integración IA
Pruebas y ajustes
Documentación y entrega

## Proyecto Completo
APERT VISION — Diagrama de Gantt · Proyecto Completo
Estimación total del proyecto completo — 16 semanas
Fase / Tarea | Duración | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
FASE 1 — MVP: Detección de line-out y posesión
Dataset: extracción y anotación de frames | 2 sem
Entrenamiento modelo YOLO (line-out) | 1 sem
Detección de posesión por color de camiseta | 1 sem
Interfaz web (Flask + HTML) | 1 sem
Pre-entrega MVP |  |  | ⭐ Pre-entrega
FASE 2 — Scrum y salida
Extracción y anotación dataset scrum | 1 sem
Re-entrenamiento YOLO: line-out + scrum | 1 sem
Extracción y anotación dataset salida | 1 sem
Re-entrenamiento YOLO: 3 formaciones | 1 sem
Validación conjunta de las 3 formaciones | 1 sem
FASE 3 — Dashboard avanzado
Dashboard interactivo con gráficos | 2 sem
Mapas de calor por jugador y equipo | 1 sem
Timeline visual completo del partido | 1 sem
FASE 4 — Perfiles de jugadores
Estadísticas individuales por jugador | 1 sem
Comparador de jugadores por posición | 1 sem
FASE 5 — App móvil Android
Diseño de pantallas (Figma) | 1 sem
Desarrollo app Android (Java) | 3 sem
Notificaciones push | 1 sem
FASE 6 — Pruebas y entrega final
Casos de prueba y correcciones | 1 sem
Manual de usuario | 1 sem
Deploy y entrega final | 1 sem | [15 empty] | ⭐ Entrega final